Утверждаю

Директор школы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Головченко

Приказ №28-2 от 28.02.2022

**План мероприятий**

**по подготовке к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты**

**начального общего и основного общего образования с 01.09.2022**

**МОУ СШ №1 р.п.Новоспасское Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) | Январь 2022 | Заместители директора | Утвержденный план мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО,ООО | до 01.09.2022 | Заместители директора, руководители ШМО  | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-август2022 | Заместители директора | Банк данных нормативно-правовых документов |
| 4 | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | до 01.09.2022 | Рабочая группа | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение №1) |  Январь 2022 | Директор  | Нормативный правовой акт (приказ об утверждении состава рабочей группы) |
| 2 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | май 2022 | Заместители директора, руководители ШМО  |  Оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3 | Проведение консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март -май2022 | Заместители директора, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-ых,5-ых классах по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОООИнформирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август | Администрация школы | Протоколы собранийСайт школы |
| **III.** Научно-методическое обеспечение введения **обновленных**ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1 | Проведение заседаний предметных ШМО участие в работе районных методических объединений (РМО)  | Апрель, август2022 | Руководители предметных ШМО | Заседания предметных ШМО |
| 2 | Включение в планы работы ШМО вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь - август 2022 | Руководители предметных ШМО | Планы работы ШМО |
| 3 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  в течение года | Администратор сайта школы | Сайт школы |
| 4 | Организация и проведение педагогического совета, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение года 2022 | Администрация школы | Протоколы заседаний |
| 5 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Август, сентябрь | Администрация школы | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 6 | Проведение анализа используемых УМК в разрезе учебных предметов | Март -май 2022 | Библиотека |  Перечень учебников |
| 7 | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | август 2022 |  РМООО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **IV**. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1 | Организация повышения квалификации учителей 1ых,5ых классов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | март-апрель2022 | ИРО ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова» | Прохождение курсовой подготовки |
| 2 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май2022 | Администрация школы | Справка |
| V.Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1 | Проведение заседаний ШМО по вопросу готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Май - август2022 | Заместители директора, руководители ШМО | Контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |